## coordenadas pontos
DADOS DE PROJETO
COORDENADAS PONTOS
| UTM |  |  | COTA
NOME | FUSO | X | Y | ALTURA
POÇO | 22J | 286133 | 7211191 | 708
RESERVATÓRIO | 22J | 286540 | 7210750 | 750
LIGACAO 01 | 22J | 285875 | 7210965 | 665
LIGACAO 02 | 22J | 285847 | 7210831 | 675
LIGACAO 03 | 22J | 285754 | 7210877 | 658
LIGACAO 04 | 22J | 285550 | 7210841 | 648
LIGACAO 05 | 22J | 285207 | 7210718 | 623
LIGACAO 06 | 22J | 285156 | 7210811 | 624
LIGACAO 07 | 22J | 285233 | 7210867 | 627
LIGACAO 08 | 22J | 285926 | 7211251 | 706
LIGACAO 09 | 22J | 285855 | 7211373 | 712
LIGACAO 10 | 22J | 285899 | 7211389 | 716
LIGACAO 11 | 22J | 285879 | 7211408 | 716
LIGACAO 12 | 22J | 285579 | 7211299 | 691
LIGACAO 13 | 22J | 285589 | 7211235 | 691
LIGACAO 14 | 22J | 285556 | 7211257 | 687
LIGACAO 15 | 22J | 285563 | 7211456 | 690
LIGACAO 16 | 22J | 285465 | 7211330 | 668
LIGACAO 17 | 22J | 285304 | 7211467 | 643
LIGACAO 18 | 22J | 285305 | 7211429 | 643
LIGACAO 19 | 22J | 285268 | 7211369 | 637
LIGACAO 20 | 22J | 285273 | 7211338 | 635
CATANDUVAS, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
Data

## SER_SIM.RPT (hidden)
CATANDUVAS - LINHA SANEPAR E ARREDORES
| DESCRIÇÃO | Ud | Quant. | P. Unitário | Total (R$)
POÇO | POÇO PROFUNDO |  |  | 69600 | 36.87%
U.C. : 01 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS) |  |  | 20908.1 | 11.08%
U.C. : 02 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (MATERIAIS) |  |  | 65188.08 | 34.53%
U.C. : 03 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS) |  |  | 1504.14 | 0.7968%
U.C. : 04 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (MATERIAIS) |  |  | 1561.6 | 0.8273%
U.C. : 05 | RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  | 30000 | 15.89%
TOTAL GERAL |  |  |  | 188761.92
POCO | PERFURACAO E IMPLANTAÇÃO DE POÇO
04 | POÇO PROFUNDO | m | 120 | 580 | 69600
UC-01 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS)
04 | MOVIMENTO DE SOLOS
0402 | ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
040201 | Profundidade 0 m < h <= 2 m | m3 | 735.5 | 9.96 | 7325.58
0413 | ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
041301 | Manual | m3 | 735.5 | 7.36 | 5413.28
041302 | Mecânico | m3 | 1471 | 1.32 | 1941.72
09 | ASSENTAMENTOS
0901 | TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ÁGUA
090101 | DN 50 | m | 980 | 1.83 | 1793.4
0903 | TUBULAÇÃO DE PVC JS
090304 | Diam. 40 mm | m | 1962 | 2.26 | 4434.12
UC-02 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (MATERIAIS)
24 | MATERIAL DE PVC - ÁGUA
2402 | CAP PVC
240208 | Cap PVC JS 40 mm | ud | 1 | 1.13 | 5.65
2405 | CURVA PVC
240547 | Curva PVC 90º JS 50 mm | ud | 7 | 5.05 | 25.25
2410 | TE PVC
241080 | Te PVC JS 50 mm | ud | 6 | 3.57 | 10.71
2411 | TUBO PVC
241120 | Tubo PVC JEI PBA CL 15 NBR 5647 DN 50 | m | 980 | 10.59 | 4945.53
241147 | Tubo PVC JS NBR 5648 DE 32 mm | m | 1962 | 6.66 | 59000.94
| Placa de Obra com Suporte | ud | 1 | 1200 | 1200
UC-03 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS)
17 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1701 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 3/4" - REDE PVC OU FD
170101 | No passeio sem pavimento | ud | 8 | 68.37 | 1504.14
UC-04 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (MATERIAIS)
17 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1704 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 3/4" - REDE ATÉ 40 mm
170401 | Cavalete 3/4", rede PVC no passeio + hidrômetro | ud | 8 | 195.2 | 1561.6
UC-04 | RESERVATÓRIO ELEVADO
RESERVATÓRIO COM BASE EM CONCRETO, DO TIPO TAÇA ELEVADO, VOLUME TOTAL DE 20.000 LITROS
REGIONAL | RESERVATÓRIO COM BASE EM CONCRETO, DO TIPO TAÇA ELEVADO, VOLUME TOTAL DE 20.000 LITROS | ud | 1 | 30000 | 30000
Total Geral: |  | 188761.92

## ORCAMENTO CORRETO
| MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR | SISTEMA DE ÁGUA - LINHA SANEPAR - ZONA RURAL
| CNPJ: 76.208.842/0001-12 | DATA - 20/09/2021 - LEVANTAMENTO 02 - ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS
PLANILHA DE SERVIÇOS - DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERÊNCIA USADA - SINAPI 10/2020 / SANEPAR 09/2020 (PARA OS CASOS MAIS VANTAJOSOS APENAS)
| DESCRIÇÃO | Ud | Quant. | P. Unitário | Total (R$) | BDI | P. Unitário com BDI aplicado | Custo Total (R$) com BDI | Tabela | Referência
1 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS) |  |  |  | 6240 |  |  | 8062.08 |  |  | 1822.08 | 8062.08
1.1 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 20 | 175 | 3500 | SERV. | 226.1 | 4522 | SINAPI | 95635
1.1.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20 | 137 | 2740 | SERV. | 177.004 | 3540.08 | SINAPI | 95675
2 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS) |  |  |  | 18267.6388 |  |  | 23601.7893 |  |  | 5334.1505 | 23601.7893
2.1 | ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1035.6 | 8.59 | 8895.804 | SERV. | 11.0983 | 11493.3788 | SINAPI | 90082 | VALAS DE 0,80X0,3
2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4315 | 1.93 | 8327.95 | SERV. | 2.4936 | 10759.7114 | SINAPI | 97121
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 724.92 | 1.44 | 1043.8848 | SERV. | 1.8605 | 1348.6992 | SANEPAR | 93382 | 25
(considerado 70% do volume escavado)
3 | CONEXÕES E PEÇAS EM GERAL (MATERIAIS) |  |  |  | 82470 |  |  | 103516.344 |  |  | 21046.344 | 103516.344
3.1 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 8 | 21.79 | 174.32 | MAT. | 27.3508 | 218.8065 | SINAPI-I | 7048
3.2 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 7.12 | 7.12 | MAT. | 8.937 | 8.937 | SINAPI-I | 1206
3.3 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 11.42 | 79.94 | MAT. | 14.3344 | 100.3407 | SINAPI-I | 7130
3.4 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM -LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 2 | 4.66 | 9.32 | MAT. | 5.8492 | 11.6985 | SINAPI-I | 37417
3.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 12 | 72 | MAT. | 15.0624 | 90.3744 | SINAPI-I | 89503
3.6 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 4.4 | 30.8 | MAT. | 5.5229 | 38.6602 | SINAPI-I | 3540
3.7 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 3225 | 19.2 | 61920 | MAT. | 24.0998 | 77721.984 | SINAPI-I | 36084
3.8 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 685 | 29.1 | 19933.5 | MAT. | 36.5263 | 25020.5292 | SINAPI-I | 36378
3.9 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE = 32 MM, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 405 | 0.6 | 243 | MAT. | 0.75312 | 305.0136 | SANEPAR | 90403
4 | POÇO E RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  |  | 74058.95 |  |  | 93552.1793 |  |  | 18899.844 | 92958.794
SERVIÇOS
4.1 | PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA (ATÉ 400 M) - ROCHAS SEDMENTARES - DN100 (SERVIÇOS) | M | 185 | 87.16 | 16124.6 | SERV. | 112.6107 | 20832.9832 | SANEPAR | 501001
MATERIAIS
4.2 | BOMBA PARA POÇO PROFUNDO
4.2.1 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UNID | 1 | 6479.95 | 6479.95 | MAT. | 8133.6332 | 8133.6332 | SINAPI-I | 750
4.2.2 | INSTALAÇÃO DE CJ SUBMERSO - 6CV A 25CV | UNID | 1 | 502.6 | 502.6 | MAT. | 630.8635 | 630.8635 | SANEPAR | 140102
4.2.3 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | UNID | 540 | 6.67 | 3601.8 | MAT. | 8.3722 | 4520.9794 | SINAPI-I | 1020 | 3 FIOS DE 180
4.3 | RESERVATÓRIO ELEVADO COMPLETO - VOLUME 15M3 - METÁLICO, TIPO TAÇA | UNID | 1 | 47350 | 47350 | MAT. | 59433.72 | 59433.72 | COTACAO | COT-002
5 | CERCAMENTOS / FECHAMENTOS |  |  |  | 9068 |  |  | 11481.8669 |  |  | 2647.856 | 11715.856
5.1 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 - H=2,50 METROS | M | 80 | [5 empty] | SINAPI | 98522
| CERCAMENTO DE LATERAIS DE ÁREA 10X10METROS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO IMPLANTAÇÃO DE PORTÃO SIMPLES DE ACESSO 1,20X2,50 | CERCAMENTOS A SEREM EXECUTADOS EM TORNO DO POÇO PERFURADO E EM TORNO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, AMBOS COM MESMAS DIMENSÕES TOTAIS DE 10X10METROS
5.1.1 | MATERIAL |  | 80 | 79.48 | 6358.4 | MAT. | 99.7633 | 7981.0637
5.1.2 | MAO-DE-OBRA |  | 80 | 33.87 | 2709.6 | SERV. | 43.76 | 3500.8032
6 | CASA DE TRATAMENTO - TIPO "E" |  |  |  | 12637.6322 |  |  | 16259.7173
6.1 | SERVIÇOS |  |  |  | 10786.9922 |  |  | 13936.7939 |  |  | 3149.8017 | 13936.7939
6.1.1 | ROCADA FINA | M2 | 50 | 2.81 | 140.5 | SERV. | 3.6305 | 181.526 | SINAPI | 98524
6.1.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 0 < H < 1,50 METROS | M3 | 5 | 105.41 | 527.05 | SERV. | 136.1897 | 680.9486 | SINAPI | 96527
6.1.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS (CONSIDERADO 52,5% DO MATERIAL ESCAVADO) | M3 | 2.63 | 1.44 | 3.7872 | SERV. | 1.8605 | 4.8931 | SANEPAR | 93382
6.1.4 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMACAO) | M | 15 | 44.68 | 670.2 | SERV. | 57.7266 | 865.8984 | SINAPI | 101173
6.1.5 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 20 | 97.85 | 1957 | SERV. | 126.4222 | 2528.444 | SINAPI | 92263
6.1.6 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUINDO LANCAMENTO | M3 | 2 | 403.55 | 807.1 | SERV. | 521.3866 | 1042.7732 | SINAPI | 94975
6.1.7 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 10 | 81.55 | 815.5 | SERV. | 105.3626 | 1053.626 | SINAPI | 74141/001
6.1.8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | M2 | 28.5 | 40.39 | 1151.115 | SERV. | 52.1839 | 1487.2406 | SINAPI | 87471
6.1.9 | PORTA DE FERRO PRE-FABRICADA COM GUARNIÇOES, DE ABRIR - 0,70X2,10M | UNID | 2 | 624.33 | 1248.66 | SERV. | 806.6344 | 1613.2687 | SINAPI | 100701
6.1.10 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 3,5CM | M2 | 9 | 39.32 | 353.88 | SERV. | 50.8014 | 457.213 | SINAPI | 101750
6.1.11 | Chapisco, traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual | M2 | 70 | 3.65 | 255.5 | SERV. | 4.7158 | 330.106 | SINAPI | 87878
6.1.12 | Emboço, traço 1:7 (cimento e areia), preparo manual | M2 | 70 | 21.82 | 1527.4 | SERV. | 28.1914 | 1973.4008 | SINAPI | 87535
6.1.13 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 70 | 2.48 | 173.6 | SERV. | 3.2042 | 224.2912 | SINAPI | 88411
6.1.14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA | M2 | 70 | 16.51 | 1155.7 | SERV. | 21.3309 | 1493.1644 | SINAPI | 88416
6.2 | INSUMOS / MATERIAIS |  |  |  | 1850.64 |  |  | 2322.9233 |  |  | 472.2833 | 2322.9233
6.2.1 | TUBO DE PVC 3/4" P/ ROSCA | M | 26 | 5.91 | 153.66 | MAT. | 7.4182 | 192.874 | SINAPI-I | 38978
6.2.2 | JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA - 3/4" | UNID | 7 | 1.55 | 10.85 | MAT. | 1.9456 | 13.6189 | SINAPI-I | 3521
6.2.3 | T PVC ROSCA 3/4" | UNID | 1 | 3.11 | 3.11 | MAT. | 3.9037 | 3.9037 | SINAPI-I | 7123
6.2.4 | Torneira rosca externa 3/4" | UNID | 1 | 28.12 | 28.12 | MAT. | 35.2962 | 35.2962 | SINAPI-I | 13417
6.2.5 | Nipel PVC Roscável 3/4" | UNID | 8 | 1.14 | 9.12 | MAT. | 1.4309 | 11.4474 | SINAPI-I | 4211
6.2.6 | Filtro Y de bronze rosca BSP 3/4" | UNID | 1 | 46.67 | 46.67 | MAT. | 58.5802 | 58.5802 | COTACAO | COT-003
6.2.7 | Válvula agulha bronze rosca BSP 3/4" | UNID | 1 | 150 | 150 | MAT. | 188.28 | 188.28 | SINAPI-I | 10904
6.2.8 | Válvula solenóide simples, pistão normal fech. 2 vias, rosca BSP 3/4" | UNID | 1 | 361.33 | 361.33 | MAT. | 453.5414 | 453.5414 | COTACAO | COT-004
6.2.9 | LUVA SIMPLES DE REDUCAO PVC ROSCA 3/4" x 1/2" | UNID | 2 | 1.67 | 3.34 | MAT. | 2.0962 | 4.1924 | SINAPI-I | 3889
6.2.10 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 3/4" | UNID | 1 | 136.75 | 136.75 | MAT. | 171.6486 | 171.6486 | SINAPI-I | 10412
6.2.11 | U PVC ROSCA 3/4" | UNID | 2 | 5.35 | 10.7 | MAT. | 6.7153 | 13.4306 | SINAPI-I | 9899
6.2.12 | NipeL PVC Roscável 1/2" | UNID | 2 | 0.48 | 0.96 | MAT. | 0.6025 | 1.205 | SINAPI-I | 4210
6.2.13 | REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 3/4" | UNID | 1 | 22.1 | 22.1 | MAT. | 27.7399 | 27.7399 | SINAPI-I | 6016
6.2.14 | Hidroejetor tipo Venturi - Baixa Pressão | UNID | 1 | 396 | 396 | MAT. | 497.0592 | 497.0592 | COTACAO | COT-005
6.2.15 | MANGUEIRA FLEXIVEL 1/2" - 10 METROS | UNID | 1 | 1.33 | 1.33 | MAT. | 1.6694 | 1.6694 | SINAPI-I | 39848
6.2.16 | JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA - 20 X 3/4" | UNID | 2 | 1.1 | 2.2 | MAT. | 1.3807 | 2.7614 | SINAPI-I | 3521
6.2.17 | TUBO PVC JS PB PN 750 KPA - DN20MM | M | 90 | 1.58 | 142.2 | MAT. | 1.9832 | 178.4894 | SINAPI-I | 9867
6.2.18 | TUBO PVC JS PB PN 750 KPA - DN20MM P/ ELETRODOS | M | 90 | 1.58 | 142.2 | MAT. | 1.9832 | 178.4894 | SINAPI-I | 9867
6.2.19 | CAIXA DÁGUA 250 LITROS COM TAMPA DE POLIETILENO OU FIBRA DE VIDRO | UNID | 1 | 230 | 230 | MAT. | 288.696 | 288.696 | SINAPI-I | 11871
7 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - (02 UNIDADES IDÊNTICAS EM PONTOS DISTINTOS) |  |  |  | 5404.849 |  |  | 6956.5292
7.1 | MATERIAIS |  |  |  | 721.08 |  |  | 905.0996 |  |  | 184.0196 | 905.0996
7.1.1 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UNID | 4 | 1.42 | 5.68 | MAT. | 1.7824 | 7.1295 | sinapi | 108
7.1.2 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UNID | 4 | 12.07 | 48.28 | MAT. | 15.1503 | 60.6011 | sinapi | 3937
7.1.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 4 | 29.9 | 119.6 | MAT. | 37.5305 | 150.1219 | sinapi | 21011
7.1.4 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UNID | 4 | 18.55 | 74.2 | MAT. | 23.284 | 93.1358 | Sinapi | 40392
7.1.5 | Niple duplo em ferro galvanizado, NBR 6943, rosca BSP, fab. TUPY ou similar, bitola 15mm (1/2") | UNID | 6 | 3.39 | 20.34 | MAT. | 4.2551 | 25.5308 | Sanepar | 424410
7.1.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO | UNID | 6 | 30.09 | 180.54 | MAT. | 37.769 | 226.6138 | Sinapi | 89352
7.1.7 | Filtro Y em bronze ou latão | UNID | 2 | 106.5 | 213 | MAT. | 133.6788 | 267.3576 | Cotação | Cotação **
7.1.8 | Válvula redutora de pressão DN 1/2" a DN 2" ud 29,72 | UNID | 2 | 29.72 | 59.44 | MAT. | 37.3045 | 74.6091 | Sanepar | 140324
7.2 | SERVIÇOS |  |  |  | 4683.769 |  |  | 6051.4295 |  |  | 1367.6605 | 6051.4295
7.2.1 | Válvula redutora pressão, substituição/colocação | UNID | 2 | 210.85 | 421.7 | SERV. | 272.4182 | 544.8364 | Sanepar | 702320
7.2.2 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM | UNID | 4 | 106.49 | 425.96 | SERV. | 137.5851 | 550.3403 | Sinapi | 101917
7.2.3 | CAIXA PARA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2.4 | Escavação manual de vala 0<h<1,5m | M3 | 3 | 105.41 | 316.23 | SERV. | 136.1897 | 408.5692 | Sinapi | 96527
7.2.5 | Formas c/ Tábuas 3A (2,5x30 cm) p/M2 P/Fundações INCL Montagem e desmontagem (c/ reapr) | M2 | 6.4 | 97.85 | 626.24 | SERV. | 126.4222 | 809.1021 | Sinapi | 92263
7.2.6 | Concreto armado Fck 15 MPA preparo c/ betoneira, incluindo lançamento | M3 | 2 | 403.55 | 807.1 | SERV. | 521.3866 | 1042.7732 | Sinapi | 94975
7.2.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 10 | 46.12 | 461.2 | SERV. | 59.587 | 595.8704 | Sinapi | 87471
7.2.8 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 20 | 17.86 | 357.2 | SERV. | 23.0751 | 461.5024 | Sinapi | 87871
7.2.9 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 20 | 52.5 | 1050 | SERV. | 67.83 | 1356.6 | Sinapi | 87775
7.2.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 20 | 10.41 | 208.2 | SERV. | 13.4497 | 268.9944 | Sinapi | 88487
7.2.11 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.1 | 99.39 | 9.939 | SERV. | 128.4119 | 12.8412 | Sinapi | 96622
| Total geral de serviços |  |  |  | 208147.07 |  |  | 263430.5059
BDI A SER APLICADO
| MATERIAIS |  |  | 25.52% | 38110.1567 |  |  |  | SOMA MAT. | 149334.47
| SERVIÇOS |  |  | 29.2% | 17173.2792 |  |  |  | SOMA SERV. | 58812.6
| TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 263430.5059 |  |  | 263430.5059
147917.01
X | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) |  |  | 7.12 | [5 empty] | 1206
X | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7 |  | 11.42 | [5 empty] | 7130
X | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | 8 |  | 21.79 | [5 empty] | 7048
X | [9 empty] | 36084
X | [9 empty] | 36378
37431
9815
| COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM -LIGACAO PREDIAL DE AGUA | 2 |  | 4.66 | [5 empty] | 37417
| JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7 |  | 4.4 | [5 empty] | 3540

## BDI (hidden)
BDI CONFORME ACORDÃO
Nº do contrato:
Empresa:
Empreendimento: |  | SISTEMA DE ÁGUA - LINHA SANEPAR - ZONA RURAL
Endereço |  | MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR
Identifique o tipo de obra: |  | 4
Informe a base de calculo do ISSQN ( x ) Sobre Serviços ( ) Sobre mão-de-obra
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: |  |  | Informe a ocorrência da DESONERAÇÂO da folha de pagamento. Lei 12844/2013 ( x ) Sem Desoneração ( ) Com Desoneração
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI |  | 1º Quartil |  | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central |  | 5.29 |  | 5.92 | 7.93 | 5.29
Seguro e Garantia |  | 0.25 |  | 0.51 | 0.56 | 0.25
Risco |  | 1 |  | 1.48 | 1.97 | 1
Despesas Financeiras |  | 1.01 |  | 1.07 | 1.11 | 1.01
Lucro |  | 8 |  | 8.31 | 9.51 | 8
I1: PIS e COFINS | [5 empty] | 0
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | [5 empty] | 5
I3: Cont. Prev s/ Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração | [5 empty] | 2,00
BDI - SEM Desoneração da Folha de Pagamento | [5 empty] | 22.07
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo. BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)X(1-I1-I2)]-1 BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)X(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico da Empresa Carimbo e Assinatura

## BDI COP
BDI 1 - SERVIÇOS
TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  |  | K1 | 5%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | K2 | 0.71%
Risco | [5 empty] | 1.5%
Despesas Financeiras | [5 empty] | 1%
Lucro |  |  |  |  | K3 | 9%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 0.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 23.14%
BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 29.2%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Observações:
PR |  |  | CATANDUVAS, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
Local |  |  | Data
BDI 2 - MATERIAIS
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  |  | K1 | 4%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | K2 | 0.4%
Risco | [5 empty] | 0.56%
Despesas Financeiras | [5 empty] | 1.15%
Lucro |  |  |  |  | K3 | 8%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 0.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 19.62%
BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 25.52%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Observações:
PR |  |  | CATANDUVAS, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
Local |  |  | Data

## CRONOGRAMA
| SISTEMA DE ÁGUA - LINHA SANEPAR - ZONA RURAL | [5 empty] | MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR
| DATA - 22/12/2020 - LEVANTAMENTO 01 - ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS | [5 empty] | CNPJ: 76.208.842/0001-12
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL | [13 empty] | PG. 01
| Município beneficiário : | CATANDUVAS - PR | [11 empty] | Total dos recursos do Estado : | 116731.42
| Programa : | REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA | [11 empty] | Total da contrapartida : | 146699.0859
| Meta física : | REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA | [11 empty] | Total de recursos de outras fontes : | 0
[14 empty] | Valor previsto para esta intervenção : | 263430.5059
FÍSICO (em %)
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR (R$) | INCID. | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS) |  | 8062.08 | 0.030604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS) |  | 23601.7893 | 0.089594 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | CONEXÕES E PEÇAS EM GERAL (MATERIAIS) |  | 103516.344 | 0.39296 |  | 0 | 50 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | POÇO E RESERVATÓRIO ELEVADO |  | 93552.1793 | 0.35513 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CERCAMENTOS / FECHAMENTOS |  | 11481.8669 | 0.043586 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | CASA DE TRATAMENTO - TIPO "E" - SERVIÇOS |  | 13936.7939 | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | CASA DE TRATAMENTO - TIPO "E" - MATERIAIS |  | 2322.9233 | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO - MATERIAIS |  | 905.0996 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO - SERVIÇOS |  | 6051.4295 | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | TOTAL DE RECURSOS |  | 263430.5059 | 1 | 99293.1128 | 37.69% | 80839.3595 | 30.69% | 55443.6036 | 21.05% | 27854.4301 | 10.57% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 99293.1128 | 37.69% | 180132.4722 | 68.38% | 235576.0758 | 89.43% | 263430.5059 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0